## Formato
7.4.2 Formato del Plan de Mejora del SCS
Nombre de la empresa:
GENERAL |  | PROBLEMA IDENTIFICADO |  |  |  | PLAN DE MEJORA PARA LA REMEDIACIÓN | [5 empty] | SEGUIMIENTO DEL PROGRESO
Categoría general del SCS | Categoría específica del SCS | Problema identificado | Fuente (Evaluación de riesgos, Auditoría interna, Auditoría externa, Evaluación del SCS, Mapa de procesos, Mapa físico, Mecanismo de quejas, Participación de las partes interesadas). | Puntuación del SCS (si el problema se identificó mediante la evaluación del SCS) | Causas raíz (por análisis de causas raíz) | Objectivo | Logro (Nota: puede tener varios logros por objetivo) | Pasos de acción para mejorar (Nota: puede tener varios pasos de acción por logro) | Responsable del seguimiento de las acciones | Prioridad (S/N) | Evidencia | Fecha límite | Estado
Categorías del Sistema de Gestión | Involucramiento con las partes interesadas y los socios
Evaluación y priorización de riesgos e impactos
Desarrollo de un código de conducta, política y procedimientos
Asignación de personas y recursos
Mecanismos de comunicación, capacitación y mecanismos de quejas
Monitoreo y revisión independiente
Acciones correctivas de remediación
Informes de desempeño
Elementos de Desempeño Laboral | Trabajo infantil
Trabajo forzoso
Seguridad y Salud en el Trabajo
Libertad de asociación
No discriminación
Prácticas disciplinarias
Horario de trabajo
Salarios y beneficios
Empleo regular

## Ejemplo
7.4.2 Formato del Plan de Mejora del SCS
Nombre de la empresa:
GENERAL |  | PROBLEMA IDENTIFICADO |  |  |  | PLAN DE MEJORA PARA LA REMEDIACIÓN | [5 empty] | SEGUIMIENTO DEL PROGRESO
Categoría general del SCS | Categoría específica del SCS | Problema identificado | Fuente (Evaluación de riesgos, Auditoría interna, Auditoría externa, Evaluación del SCS, Mapa de procesos, Mapa físico, Mecanismo de quejas, Participación de las partes interesadas). | Puntuación del SCS (si el problema se identificó mediante la evaluación del SCS) | Causas raíz (por análisis de causas raíz) | Objectivo | Logro (Nota: puede tener varios logros por objetivo) | Pasos de acción para mejorar (Nota: puede tener varios pasos de acción por logro) | Responsable del seguimiento de las acciones | Prioridad (S/N) | Evidencia | Fecha límite | Estado
Categorías del Sistema de Gestión | Involucramiento con las partes interesadas y los socios | No se ha identificado a las partes interesadas | Evaluación del riesgo | N/A | La persona encargada de la participación de las partes interesadas (Responsable de Sostenibilidad) no ha recibido capacitación para crear un mapa de partes interesadas o una estrategia de participación. | Elaborar un mapa de las partes interesadas. | Se desarrolló un mapa de las partes interesadas y se priorizaron las 10 partes interesadas principales | 1. Identificar al experto para realizar capacitación para el mapeo de las partes interesadas del Gerente de Sostenibilidad. 2. Designar a un experto para que imparta capacitación al Gerente de Sostenibilidad. 3. El Gerente de Sostenibilidad utilizará las herramientas 4.1-4.3 y la información obtenida en la capacitación para identificar a las partes interesadas y desarrollar una estrategia de participación de las mismas. 4. El Gerente de Sostenibilidad involucrará a 5 nuevas partes interesadas para finales de año. |  | S | Actas de la reunión del EDS | 22-dic-2022 | En curso
Evaluación y priorización de riesgos e impactos
Desarrollo de un código de conducta, política y procedimientos
Asignación de personas y recursos
Mecanismos de comunicación, capacitación y mecanismos de queja
Monitoreo y revisión independiente
Acciones correctivas de remediación
Informes de desempeño
Elementos de Desempeño Laboral | Trabajo infantil
Trabajo forzoso
Seguridad y Salud en el Trabajo
Libertad de asociación
No discriminación
Prácticas disciplinarias
Horario de trabajo
Salarios y beneficios
Empleo regular

## Closed actions (hidden)
Responsable: | #REF! |  |  |  |  | Metting #: | 09 | Fecha: | #REF!
Engineer | Area | Program | Date | Issue Description | Follow up comments | Responsible | Priority | Due Date | Status
Nidya Aguilar | NPI | A2727 | 2020-04-21 | Recalibración de tarjetas | Identificar los specs técnicos con Ingeniería de Michigan | Oldemar Delgado |  |  | Closed
Nidya Aguilar | NPI | A2727 | 2020-04-23 |  | Los specs técnicos ya fueron entregados a O. Delgado. Aguilar confirma que se necesita calibrar únicamente las 2.4k FG que existen en inventario. | Nidya Aguilar |  |  | Closed
Nidya Aguilar | NPI | A2727 | 2020-04-28 |  | Equipo listo. FG se calibraran en NPI | Nidya Aguilar |  | TBD | Closed
Nidya Aguilar | NPI | A2727 | 2020-05-05 |  | Esperando comunicación de Supply Chain | Nidya Aguilar |  | TBD | Closed
Nidya Aguilar | NPI | A2727 | 2020-04-21 | Fixture para soldar PCB | Verificar si podemos utilizar algún fixture existente, revisar si viene depanelizada el PCB y ver si trae conformal | Gregory Naranjo |  |  | Closed
Nidya Aguilar | NPI | A2727 | 2020-04-28 |  | G.Naranjo buscará un fixture para modificarlo y definir tiempo de entrega. | Gregory Naranjo |  |  | Closed
Nidya Aguilar | NPI | A2572 | 2020-04-23 | Tool order para cargo Lamp | Se recibió la TO de Ford, pero finanzas requiere PO interna. Se deben entregar cotizaciones a Aguilar para que pueda gestionar PO interna con Flex USA | Nidya Aguilar |  | 2020-05-05 | Closed
Nidya Aguilar | NPI | A2572 | 2020-04-28 |  | PO en proceso de aprobación #A-008924. | Oldemar Delgado |  | 2020-05-05 | Closed
Nidya Aguilar | NPI | A2480 |  |  | Modificación de rotary A2481 | Oldemar Delgado |  | 2020-04-29 | Closed
Nidya Aguilar | NPI | A2727 - A2795 - A2890 | 2020-04-28 | Documentos de validación | Entrega de documentos. Se programará reunión con Nidya para la semana entrante 18 mayo Oldemar entrego documentacion, | Oldemar Delgado |  | 2020-05-11 | Closed
Nidya Aguilar | NPI | A2727 | 2020-05-21 |  | Gregory confirma entrega para el 20 de mayo. Validación queda lista entre lunes y martes. | Nidya Aguilar |  | 2020-05-26 | Closed
Nidya Aguilar | NPI | A2572 | 2020-05-21 |  | Se espera respuesta de Marco Herrera si la PO ya fue enviada al suplidor. PO ya fue colocada y enviada al suplidor Hoekstra. Estarían implementando el 27 de mayo. | Nidya Aguilar |  | 2020-05-28 | Closed
Nidya Aguilar | NPI | A2572 | 2020-05-14 |  | Se espera iniciar las pruebas el dia 21 de mayo del nuevo programa. Se espera durar dos dias en las pruebas del nuevo programa, se estaria entregando el dia 29. | Oldemar Delgado |  | 2020-05-29 | Closed
Nidya Aguilar | NPI | A2480 | 2020-05-19 | Actualización de equipo para trabajar ISSY Chip | Modificación de Tester A2480. En espera de la implementación por parte de Alejandro Chavarria SPC Ing. 05/28-Se comunicará al proveedor que el equipo debe estar listo a más tardar el próximo viernes 05 de junio. 6/9/2020: Actualización del programa del tester listo, pendiente pruebas por parte del Oldemar, estará listo el 06/12/2020 | Oldemar Delgado |  | 2020-06-05 | Closed
Nidya Aguilar | NPI | OHC | 2020-05-26 |  | OHC hacen falta 55 face plate. No hay detalle de lo enviado por Bluestar. | Nidya Aguilar |  | 2020-05-27 | Closed
Nidya Aguilar | NPI | A2795 | 2020-06-02 | Se desprende el Shot Light Pipe del Carrier. | La WI para hacer la propuesta de rework la va hacer FLEXCR y presentará la propuesta el 06/03 a Novem y esperar aprobación. | Nidya Aguilar |  | 2020-06-03 | Closed
Nidya Aguilar | NPI | A2727 | 2020-06-09 | Tarjeta se desensambla del housing | Revisar los datos historicos y los cambios realizas los en la línea (proceso de manufactura). 06/18/20: No hay datos historicos de rechazos, se crea herramienta guiar / encausar los cables en el housing. No se reportan rechazos durante la producción de esta semana. | Nidya Aguilar |  | 2020-06-18 | Closed
Juan Carlos Castro | NPI | Varios | 2020-05-26 | Varios | Hacer reunion con SC para entender el proceso obsolesencia de inventario a partir de un cambio de ingenieria 06/09/2020 Se asigna a Hortensia para el seguimiento del cost activity | Juan Castro |  | 2020-06-04 | Closed
Juan Carlos Castro | NPI | A2705 | 2020-05-26 | Problemas de fuga | Al calidad no detectó ninguna desviación en el plástico, Ingenieria se va a hacer cargo de encontrar la causa raíz y la solución. 06/02 Causa raíz : Perdida de ajustes de programación. Solución : Monitorear resultados de valores de fuga. | Juan Castro |  | 2020-06-01 | Closed
Juan Carlos Castro | NPI | A2855 | 2020-04-21 | Letras del Housing | Moldeo de partes y construcción de 50 pcs. Las partes se moldearon y enviaron el 04/23/2020. | Juan Castro Juan Zùñiga |  |  | Closed
|  |  | 2020-04-23 | Inventario actual de housing y cover del A2885 | Verificar el estatus del ECR y revisar con Matichuk el tema del inventario obsoleto originado por la modificación de ambos moldes. | Juan Castro |  | 2020-05-12 | Closed
|  | A2705 | 2020-04-24 | Actualización de etiqueta | Se cargará PO en PLEX por el servicio técnico que Se necesita, O. Delgado debe confirmar fecha de implementación. | Oldemar Delgado |  | 2020-05-05 | Closed
Oldemar Delgado | NPI / Eng | A2571 | 2020-06-16 | Validación del programa en LJ54AA | 6/16/2020: El jueves 18 de Junio se realizará la validación. 6/18/2020: Se termina de validad el nuevo programa, queda arrancar el pilot run del modelo Flat Smart Cargo Lamp. 6/23/2020: | Oldemar Delgado |  | 2020-06-18 | Closed
Oldemar Delgado | NPI / Eng | A2705 | 2020-05-26 | Fallos en PLC | Fallos en el PLC // Cambiar y modificar el protocolo de validación durante los cambios de Ingeniería. 05/28-Check list en proceso,se debe coordinar reunión con Gregory y Randall para validar el documento,propuesta inicial se revisará en la próxima reunión. | Oldemar Delgado |  | 2020-06-02 | Closed
Oldemar Delgado | NPI / Eng | A2571 | 2020-05-26 | Incluir programa en LJ54AA | Incluir en la panadera (LJ54AA) un programa que tenga el protocolo exacto de FORD debido a queja del cliente. No tiene por qué afectar el plan de producción dado que la panadera no se utilizará este equipo en las próximas semanas. QMA debe modificar el programa del tester de la panadera. 06/02 la integración del programa esta lista y va a proceder a validar . 06/09/2020: Programa quedaría listo para el 06/12. CA | Oldemar Delgado |  | 2020-06-12 | Closed
Mauricio Peña | Eng |  | 2020-04-21 | NYX solicita certificados de flamabilidad para PAPAP Anual | Ya se solicitó al departamento de Calidad para que se las envíen |  |  |  | Closed
Oldemar Delgado | NPI / Eng | A2765 / A2770 | 2020-04-21 | Reparación de AOI | Se notificó a Nordson para troubleshooting and spare parts | Oldemar Delgado |  |  | Closed
[5 empty] | Se debe confirmar la fecha de llegada del repuesto. | Oldemar Delgado |  |  | Closed
[5 empty] | Repuesto instalado, en proceso de calibración y programación. | Oldemar Delgado |  |  | Closed
|  | A2795 | 2020-04-21 | Validación de equipos | Se completa la validación de los equipos, se seguirá monitoreando. | Oldemar Delgado |  |  | Closed
|  | A2727 | 2020-04-21 | Validación de equipos | Se completa la validación de los equipos, se seguirá monitoreando. | Oldemar Delgado |  |  | Closed
|  |  | 2020-04-28 |  | No ha llegado. | Randall Perez |  | TBD | Closed
|  |  | 2020-05-05 |  | Randall y Gregory visitaran el suplidor para tener una fecha exacta del equipo en la planta. | Randall Perez Gregory Naranjo |  | 2020-05-07 | Closed
|  |  | 2020-05-07 |  | Entrega de plan de acción a Renato y Nidya. | Randall Perez |  | 2020-05-11 | Closed
Randall Perez | NPI / Eng | OverHead Console | 2020-05-14 | OHC – Tester | Randall va preparar plan de acción para que FLEX tome las riendas del proyecto en su totalidad, Rev el plan el jueves. 05/28-El plan ya no es necesario,la construcción de los primeros OHC se logró completar el 05/27/2020. | Randall Perez |  | 2020-05-26 | Closed
Oldemar Delgado | NPI / Eng | A2765 / A2770 | 2020-04-21 | Reparación de AOI | Se completará programación de recetas de cada PCBA,falta un programar globe box | Oldemar Delgado |  | 2020-05-21 | Closed
Eduardo | Maint | Varios | 2020-05-14 |  | Realizar plan de CapEx para los proximos 8 años, reflejando una inversiòn de $10M. Se va proceder en aplicar topic de MegaProyecto con Flex Corporate. Prioridades: 1) Obsolescencia de equipo. 2) Identificar los nuevos proyectos que pronto entrarian en SOP. 3) Inversiones de productividad que nos haga màs eficientes. 4) Lanzamiento de productos nuevos en los proximos 8 años. 5) Generar Wish List para los nuevos proyectos. Se solicita a todo el equipo de ING sus propuestas para este lunes 18 de mayo. | Eduardo |  | 2020-05-18 | Closed
Gregory Naranjo | Maint | OverHead Console | 2020-04-21 | OHC | Gregory informa 4 personas de taller para trabajar OHC | Gregory Naranjo |  | 2020-04-21 | Closed
|  | A2715 | 2020-04-23 | EOL tester A2715 | Se necesita update basado en el reporte de G. Hernández. | Gregory Naranjo |  |  | Closed
[5 empty] | Maquina está trabajando. Se repara localmente | Gregory Naranjo |  |  | Closed
|  |  | 2020-05-07 |  | Necesita plástico para comenzar debugging | Gregory Naranjo |  | 2020-05-11 | Closed
Armando Rodriguez | EHS |  | 2020-04-21 | Armando informa que jueves y viernes no habrá doctor | Los colaboradores de taller que vienen tienen que seguir el protocolo de aviso ante ausencia del doctor | Armando Rodriguez |  |  | Closed
Juan Carlos Zuñiga | Eng / Mold | OverHead Console | 2020-04-21 | Juan Carlos informa que las partes plásticas salen de China 04/25. El tooling sale en 5 semanas (OHC). | 04/21-Los issues que tienen de moldeo JCZ está dándole seguimiento. | Juan Carlos Zuñiga |  |  | Closed
[5 empty] | En espera de muestras de piezas moldeadas para definir status de los moldes. | Juan Carlos Zuñiga |  | 2020-05-14 | Closed
|  | A2436 | 2020-04-23 | Tooling A2436 pendiente fecha de salida de China. | La fecha estimada es 05/06/2020, se debe confirmar tracking number con Ferrer y lead time. | Juan Carlos Zuñiga |  |  | Closed
|  | A2885 | 2020-04-23 | Modificación de moldes del programa A2885 | El tiempo estimado de la reparación son 6 días, se iniciará con el diseño de electrodos el 04/24/2020. | Juan Carlos Zuñiga |  |  | Closed
|  |  | 2020-04-28 |  | Esperando el OK to Tool. |  |  |  | Closed
[5 empty] | Molde corriendo, cambio de ingeniería listo |  |  |  | Closed
[5 empty] | Dimensional OK, Pull test |  |  |  | Closed
[5 empty] | Pendiente: Enviar muestras (300) al cliente |  |  |  | Closed
Juan Carlos Zuñiga | Eng / Mold | OverHead Console | 2020-04-28 |  | Prueba de moldes semana 5/5 |  |  |  | Closed
Juan Carlos Zuñiga | Eng / Mold | OverHead Console | 2020-05-19 |  | JuanK generarà un plan de lo que se debe hacer a los moldes y costos. | Juan Carlos Zuñiga |  | 2020-05-19 | Closed
Renato Lopez | Eng |  |  | La programación estará a un 50% de la fuerza laboral de mayo a junio, el que quiera y pueda gastar vacaciones en las próximas dos semanas deben informar a Renato para agregarlo en el plan. | 04/21-JCZ tomará 4 días de vacaciones.JC. Castro tomará 3 días de vacaciones. Mauricio tomará 4 días de vacaciones. Oldemar tomará 2 días de vacaciones | Renato Lopez |  |  | Closed
[5 empty] | Armando, Michael, Eduardo y Renato de Teletrabajo 04/29/20. |  |  |  | Closed
[5 empty] | Trabajan en la planta en semana del 5 al 9 de mayo: Oldemar: lunes al miercoles |  |  |  | Closed
[5 empty] | Gregory: lunes y martes. Lunes, medición de husillos y preventivo de la 18 y 19 (7 técnicos en 1 turno), Preventivo 3 selective solder (3 mecánicos), Cableado OHC (2 mecánicos), Tool shop nuevos productos (5 técnicos). |  |  |  | Closed
[5 empty] | Martes: Preventivos de fosas y tableros principales de moldeo (7 técnicos de mantenimiento). Cableado OHC (2 mecánicos). Preventivo máquina de vibración (3 mecánicos), Tool shop nuevos productos (5 técnicos). |  |  |  | Closed
[5 empty] | Miércoles: preventivo de 4 inyectoras (7 técnicos de mantenimiento). Cableado OHC (2 mecánicos). Correctivo fugas de aire (3 mecánicos), Tool shop (5 técnicos). |  |  |  | Closed
[5 empty] | Juan Carlos Zuniga: L,K,M (3 mecánicos) para cambio Ingenieria de A2885. |  |  |  | Closed
Renato Lopez | Eng | Varios | 2020-05-07 |  | Las próximas semanas de producción son poco claras aún. Estamos a la espera de que sea la semana 5/18, para ver como evoluciona el nivel de producción. |  |  |  | Closed
Renato Lopez | Eng | Varios | 2020-05-07 |  | Se reporta más de un millón de $ en pérdidas en el mes de abril. |  |  |  | Closed
Renato Lopez | Eng | Varios |  |  | Se otorgará el bono del Q4-20, para depositarlo a mediados de mayo. |  |  |  | Closed
Renato Lopez | Eng | Varios |  |  | La otra semana la planta trabajará con 25 personas de producción de L-K. |  |  |  | Closed
Renato Lopez | Eng | Varios |  |  | Taller de moldes no se presentará a trabajar en toda la semana |  |  |  | Closed
Renato Lopez | Eng | Varios |  |  | Leomar Prado se presentará a trabajar el día lunes 11 mayo. |  |  |  | Closed
Renato Lopez | Eng | Varios |  |  | Dep Eng / Mantenimiento estarán en la planta de lunes a miércoles (Directos e Indirectos). |  |  |  | Closed
Renato Lopez | Eng | Varios | 2020-05-14 | Semana del 18 al 22 | Semana 21 se trabajará de L-K en la planta y jueves el personal de ing en WFH. Se contará con 56 operarios en Final Assy. Se contará con 9 operarios en moldeo. Moldeo entrará en operación. JuanK Zuñiga contará con todo el personal de taller, validación y soporte. Gregory contará tambien con todo el personal de taller y mantenimiento. Se contará con el personal completo de NPI-Prototipos. |  |  |  | Closed
Gregory Naranjo | Maint | OHC | 2020-05-26 | OHC | Revisión de máquina de insersión. No está insertando las piezas. 05/28-Se esta implementando plan B,se cambiará el cilindro eléctrico por uno neumático. 06/02 se reviso CAD de ensamble y se encuentra mejoras en el diseño para permitir un ensamble sin necesidad de alta presión y evitar deformación en el Housing.que se van a proponer a PM. | Gregory Naranjo |  | 2020-06-01 | Closed
Gregory Naranjo | Maint | Conformal NLI | 2020-05-26 | Tarjeta dañada | Se detecto el daño en la tarjeta. Hay que comprar una nueva. Hay otro sistema de conformal que se van a habilitar. 05/28-Se recibió la cotización de parte del proveedor,se van a comparar los precios entre comprar la parte dañada completa o reemplazar el componente dañado identificado por Oldemar. 06/02 Aún no se ha recibido la segunda cotización. Definir si se compra una tarjeta nueva o se envía a reparar. 06/09/2020: Tarjeta fue enviada a reparación | Gregory Naranjo |  | 2020-06-03 | Closed
Armando Rodriguez | EHS | N/A | 2020-04-21 | Necesita hacer mediciones de contaminación del conformal de Honda A2685 | Cuando se reactiven las órdenes puede hacer las mediciones. 6/16/2020: Pendiente determinar ordenes de producción. / Fecha propuesta 6/25/2020 6/23/2020: DONE, | Armando Rodriguez |  | 2020-06-16 | Closed
Nidya Aguilar | NPI | A2770-C-701 | 2020-06-25 | Rayado de lentes | Se iba a utilizar las ventosas del 2705, se estaba compartiendo. La gerencia de calidad solicita que se mande a comprar uno igual al de 2705 para a 2770. Oldemar va a pasar cotización rev 30/6 pendiente de cotiza 07/02/2020: Oldemar indica que la PO está en proceso de colocación. 07/07/2020 PO esta puesta.OLdemar confirmar cuando llega el equipo. 07/09/2020: Se espera arribo de equipo para el 07/16. | Oldemar Delgado |  | 2020-07-09 | Closed
Juan Carlos Castro | NPI | A2785 | 2020-06-23 | Problemas de cable reventado | 6/23/2020: 1200 piezas ensambladas, 3500 sub ensambles. Que se va a hacer con las piezas ensambladas y las utilización de los sub. Se va a ver con Calidad. Se rev 30/6/20 se estan realizando pruebas 980 piezas con conformal mal resitencia , 820 sin confomal que se recomienda usar , 414 en la linea 1200 shipiing se deben muestrear con calidad se debe de rev 2/7/20 7/2/2020: Se acordó con Prod y QA Utilizar el 75% de las piezas On Hold. Se deben revisar 900 piezas con poca resistencia al doblado. Jueves 09 se dará update. 07/07/2020 pendiente por recuperar 900 unidades $1500. 07/14/2020-Las piezas están siendo inspeccionadas,se dará un update en la próxima reunión 07/21. 7/21/2020: Pendiente de revisar el 75% del material para 7/28/2020. | Juan Castro |  | 2020-06-25 | Closed
Juan Carlos Castro | NPI | A2806 | 2020-06-30 | Fixture de Tape | fabricacion de fixture . Fixture esta listo y pendiiente de vaidad 07/14. | Gregory Naranjo |  | 2020-07-06 | Closed
Juan Carlos Castro | NPI | A2785 | 2020-07-14 | A2785-1 | 07/14/2020-Se está a la espera de la confirmación de Raman sobre el ángulo y la distancia a la que se debe colocar el stopper en la rampa del housing para proceder con la construcción del inserto y realizar pruebas. 7/21/2020: JC tomara el control del problema para 7/28/2020. | Juan Castro |  | 2020-07-21 | Closed
Oldemar Delgado | NPI / Eng | A2571 | 2020-06-09 | Plan de Mantenimiento de cables en Panadera | 06/09/2020: Generar una propuesta para evitar que los cables se vuelvan a dañar. 06/11/2020: $750 Se procede a colocar orden de compra para materiales de la propuesta realizada. 06/18/2020: Se recibe la cotización de los cables. Pendiente de generar la PO. 6/23/2020: Ya se generó la P.O. de los cables y se esta a la espera de la aprobacion de la P.O. del sesor de temperatura 6/30/2020, 25/6/20 se agrego un PO por el sensor head. se rev 30/6/20 a la espere que llegue la parte 9/7/20. 07/07/2020 PO es por llegar la próxima y revisarla. 07/09/2020: Cables fueron entregados a Mantenimiento, pendiente instalación 07/20/2020. 07/14/-2020-O.Delgado confirmará que la cantidad solicitada sea suficiente para las dos estaciones(4 nidos). | Oldemar Delgado |  | 2020-06-18 | Closed
oldemar Delgado |  | A2770-C-701 | 2020-06-30 | Software de Cámara | para el 3/7/20 plan de reparacion implementado 2/7/2020: Se reparó. IT están pendientes de realizar Back up del disco duro. Se revisa el jueves 09. 07/07/2020 ya lo esta todo aqui en departamento de IT. 07/09/2020: Disco duro nuevo ya instalado y programación lista | Oldemar Delgado |  | 2020-07-07 | Closed
Oldemar Delgado | NPI / Eng | A2795 | 2020-06-09 | Interacción partes finales en fixtures del EOL tester | 06/09/2020: Buscar dimensionales de los brackets antes y después del ECR 6/16/2020: Se solicitó a calidad que realice el dimensional. 06/18/2020: Nidya y Juank Z, en espera de los resultados de QA el martes 23. 6/23/2020: Ya se recibieron los resultados, se pidio los CAD actualizados, se deben revisar los fixtures de ensamble 6/25/2020. 25/6/2020 Se revisaron las dimensiones, se recibio el CAD. Todo esta dentro de especificación, se revisaron en los fixtures de ensamble final y parece que las piezas están bien, pendiente enviar reporte a Renato se rev 30/6/20 se rev lo solicitado por parte de las partes plasticas se confirma que parte plastica esta correcta .Oldemar coordinara con el suplidor para planear la solucion rev 2/7/20, se debe comparar las piezas que dan problema en el tester conta gauge rev 2/7/20. 07/07/2020 se le ha dado seguimiento en la línea y no se ha encontrado piezas con defecto. | Nidya Aguilar |  | 2020-06-18 | Closed
Oldemar Delgado | NPI / Eng | A2571 | 2020-05-26 | Incluir programa de certificación de PCBs | Incluir en el rotary un programa para certificación de PCBs. Necesita cotización de Alejandro para modificar el programa del tester de la rotary. 06/02/2020: esperando disponibilidad del proveedor por estar en otras líneas. 6/23/2020: Confirmar la diponibilidad de la maquina y programar la implementación. 6/25/2020, se va coordinar con planning para lunes 29 o martes 30 25/06/20 se rev 30/6/20 no ha coordinado todavia , se planea para lunes 6/7/20 rev 7/7/20. 07/07/2020 la máquina esta par el 07/08. 07/09/2020: Convertidor LIN con problemas, se cambia todo el cableado para prueba de cortos, se espera realizar las pruebas el 07/10 | Oldemar Delgado |  | 2020-06-23 | Closed
Oldemar Delgado | NPI / Eng | A2795 | 2020-06-30 | Evaluación del proceso de roller press | 06/09/2020: Evaluar el proceso y el equipo de ensamble de la fibra en el bracket. 06/11/2020: Se detectan varios issues y se trabaja en la solución. EN espera del plan de acción. 6/16/2020: Se están construyendo las rueditas. 06/18/2020: Se va probar una segunda propuesta de diseño el lunes 22 de junio. 25/6/2020 Se reviso con Nidya se cambiaron las ruedas del roller, hay que esperar corrida para ver resultados, pendiente de validación.Rev30/6/20 oldemar la primera roller segun su opinion esta aceptable, pendiente de reparar la segunda maquina para 9/7/20. 07/09/2020: Mejoras en ambas rollers listas, pendiente validación de ambos equipos | Nidya Aguilar |  | 2020-06-18 | Closed
Oldemar Delgado | Eng | A2571 | 2020-07-14 | Matting Conector | 07/14/2020-O.Delgado solicita el ajuste de los nidos de la estación de calibración de las PCBA,los pogo pines deben quedar alineados con los pines de la PCBA. | Gregory Naranjo |  | 2020-07-21 | Closed
Juan Carlos Zuñiga | Eng / Mold | OHC | 2020-05-19 | Transferencia de moldes (BS) | Seguimos pendiente de confirmación.Se tomara decisión en los prox 18 dias por cambio de ing. 06/20 BS informa atraso en las pruebas de los moldes 06/11. 06/09/2020: Se va a correr los dos bezels con el cambio de Ingeniería. Mejora en el texturizado en Mold Tech, se espera que se corran entre 10 y 11 de junio. 06/16/2020: Pendiente correr los Housings. 06/18/20: Tool Trial está atrasado y se espera comenzar el 1 de julio. 6/23/2020: Se van enviar 5 moldes, se deben revisar y hacer ajustes en proceso antes de hacer ajusten en acero, Nidya nos dara un update del plan de estos moldes 25/6/2020 Los moldes se van a enviar por barco con llegada para agosto y los otros dos se definen el 1/7. se rev30/6/20 JCZ coordino reunion para 1/7/20 para tener status atarso en envio de los moldes rev 2/7/20 2/7/2020: Pendiente de respuesta de JC Zúñiga. Nydia indica que sigue pendiente la fecha de salida de los moldes. 07/07/2020 Nidya o JCZ confirmar fecha de llegada de los moldes a CR. 07/09/2020: Se espera que se embarque todos los moldes para 07/14/2020. 07/14/2020-Los moldes no se enviaron,tampoco hay fecha confirmada para el envío,se espera que lleguen a CR el 08/28. | Nidya Aguilar |  | 2020-06-16 | Closed
Renato Lopez | Eng | Savings | 2020-06-25 | Proyectos en Shield | 25/6/2020, En Shield $1,3 millones en savings, en VAVE. Realizar tabla ejecutiva para resumir que dice shield en cuanto al estatus de los proyectos, hacer ejercicio de ir con el GPM para ver el estatus real de esos proyectos 2/7/2020: EL reporte está listo. Se revisará con Renato en la próxima reunión. 07/09/2020: Pendiente reunión de revisión con Renato. 7/23/2020: Pendiente presentar tabla ejecutiva para el Martes 28 de Julio 2020. 7/28/2020: El dia 7/29/2020 se revisaràn las mejoras aplicadas. 7/30/2020: DONE | Nidya Aguilar / Juan Castro |  | 2020-07-02 | closed
Renato Lopez | Eng | Varios | 2020-06-02 |  | Enviar plan actualizado para WFH. 06/09/2020: Seguir las reglas de distribución de los espacios colaborativos 06/23/2020: Todos los que puedan estan invitados a sacar vacaciones de medio año, invitación sigue abierta rev 25/6/2020 | Renato Lopez |  | 2020-06-04 | Closed
Gregory Naranjo | Maint | A2480/A2481 | 2020-06-02 | Programación de ISSY Chip | A2481 problemas en los sensores de color, se van a remplazar. A2480 se va a validar 06/04/2020. 06/09/2020: Ya se validó la detección de color. Oldemar debe terminar los colores pendientes con Alejandro. Pendiente de obtener 260 tarjetas con nueva revisión. 06/11/2020: Ya estan las PCBs disponibles, Pendiente de construcción de unidades de set up. 25/6/2020 Ya se completaron a 2481 pendientes 2480 se rev 30/6/20 pendientes de fabricar las del 2480 rev 2/7/20 2/7/2020: Se sigue en validación. Se espera concluir el jueves 09. 07/09/2020: Los set ups del A2480 ya están terminados se va a validar para el 07/16/2020. 07/14/2020-Pendiente la validación,se revisará el avance el 07/23. 7/23/2020: Dar seguimiento 7/28/2020. 7/28/2020: Se espera culminar la validación de los set ups el dia 7/30/2020 7/30/2020: DONE | Oldemar Delgado |  | 2020-06-25 | Closed
Gregory Naranjo | Maint | A2705 | 2020-07-14 | EOL tester | 07/14/2020-Se debe gestionar la compra de un nuevo tester de fuga,dado que las válvulas dañadas no se venden por separado.Se está a la espera de la cotización por parte de compras. 7/23/2020: Dar seguimiento el próximo Martes 28 de Julio 2020. | Gregory Naranjo |  | 2020-07-23 | Closed
Armando Rodriguez | EHS | N/A | 2020-05-26 | Protocolo de entrada en la planta (entrada principal , dentro de la planta y Lobby) | Revisar el protocolo de entrada, lavado de manos, uso de alcohol en gel. 06/02 actualización de protocolos. 06/11/2020: Validacion de prototipo de dispensador de pie 6/18/2020, Implementación dispensadores de alcohol en las casetas de seguridad 06/18/2020. 06/16/2020: Armando indica que la implementación del dispensador esta listo. / Realizar la compra de dispensador para el 18 de Junio. 06/18/2020: Se esta creando el Vendor Set Up para poder colocar la PO el dia 19 de junio. 6/23/2020: Se debe revisar con Gregory, traer update el 6/25/2020 25/6/2020. Pendiente de pago al proveedor, se realizara el pago el viernes. Se espera la entrega para el lunes 29 se rev 30/6/20 instalados en sitio pendiente plan para apropiada utilizacion con sentido de obligatorio se rev 2/7/20 2/7/2020: Se coordinó con Kathya que a la salida de cada turno de alimentación, los líderes llevarán al personal hasta los puntos de desinfección de manera obligatoria para que se apliquen el alcohol. | Armando Rodriguez |  | 2020-06-09 | Closed
Nidya Aguilar | NPI | A2890 | 2020-07-21 | Launch open issues | 7/21/2020: Programar una reunión en la linea. 7/23/2020: El proximo Martes 28 de Julio nos muestra el plan. 7/28/2020: Se espera terminar el 7/29/2020, con las correciones que menciona Nidya en el documento. 7/30/2020: Dar seguimiento la proxima semana dar update el martes 8/4/2020 8/06/20: Ya se esta trabajando el tester con el suplidor | Nidya Aguilar |  | 2020-07-23 | Closed
Nidya Aguilar | NPI | A2795 | 2020-07-30 | TOOL TAGS | 7/30/2020: Oldemar y JCZ deben hacer las placas para el 8/6/2020 8/06/2020: | Nidya Aguilar |  | 2020-08-06 | Closed
Nidya Aguilar | NPI | A2720 | 2020-07-14 | Inserción de clips | 07/14/2020-El equipo no es consistente en la operación de inserción de clip,se debe revisar el dispositivo y determinar la causa. 7/30/2020: Gregory debe sacar el reporte por inserción de clips dar update el 8/4/2020 8/06/2020: Tiene 34 reportes el equipo solamente 1 por clip, mayoria de reportes se dan por laser | Gregory Naranjo |  | 2020-07-30 | Closed
Oldemar Delgado | Maint | A2770 | 2020-06-30 | Desgaste en el nido tester LJ62 | Revisión de nido. 07/07/2020: hacer ingeniería reversa del nido. 07/09/2020: Estará listo para el 07/16/2020. 07/14/2020-Debido al cierre de la planta durante la semana 29,la nueva fecha del nuevo nido será el 07/23. 7/23/2020: Seguimiento con Gregory 28 de Julio 2020. 7/30/2020: Gregory va instalar un nuevo nido el 8/4/2020 8/04/2020: Y | Gregory Naranjo |  | 2020-07-02 | Closed
Renato Lopez | Eng | NA | 2020-07-14 | Goals FY21 | 07/14/2020-El equipo de ingeniería debe ir trabajando en los objetivos para el FY21,la meta es trabajar de tres a cinco objetivos por persona. 8/11/2020: | Team |  | 2020-08-09 | Closed
Renato Lopez | Eng | Objetivos 20-21 | 2020-07-28 | Goals FY21 | 7/28/2020: Se deben entregar el dia 7/29/2020 los draft de los objetivos de cada colaborador 8/11/2020: | Team |  | 2020-07-29 | Closed
Nidya Aguilar |  | A2890 | 2020-08-06 | DMM Error -Tester | 8/06/20: Se esta trabajando con el suplidor para buscar cómo solucionar el error reportado. 8/11/2020: | Oldemar Delgado |  | 2020-08-11 | Closed
Departments: Engineering / Maintenance / NPI / APQP / EHS
Engineering follow up meeting

## Listas (hidden)
Responsable
Nidya Aguilar
Juan Carlos Castro
Michael Montoya
Mauricio Peña
Oldemar Delgado
Randall Perez
Eduardo Sibaja
Gregory Naranjo
Armando Rodriguez
Juan Carlos Zúñiga
Renato Lopez